Отчет о реализации программы

«Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

за 2025 год

Администратор программы – Администрация Наволокского городского поселения

Исполнитель программы - Администрация Наволокского городского поселения

Исполнитель: Кулакова Е.С.                                                                    30.01.2026

тел.: 9-76-51, E-mail: adminngp@navoloki.ru

Сведения о достижении ожидаемых результатов

программы «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»

за 2025 год

Реализация программы позволила повысить уровень безопасности жизнедеятельности населения в Наволокском городском поселении.

Сведения о реализации мероприятий программы

«Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» за 2025 год

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Обеспечение безопасности граждан Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района» | Администрация | Всего | 1168644,00 | 887795,27 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 1168644,00 | 887795,27 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Наволокском городском поселении» | Администрация | Всего | 704700,00 | 423852,27 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 704700,00 | 423852,27 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Предотвращение терроризма и экстремизма» | Администрация | Всего | 704700,00 | 423852,27 |  | Случаи проявления терроризма и экстремизма в границах Наволокского городского поселения | единиц | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 704700,00 | 423852,27 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» | Администрация | Всего | 704700,00 | 423852,27 | Абонентская плата за внутрисетевой трафик, техническое обслуживание видеонаблюдения «Безопасный город», устройство видеонаблюдения в г. Наволоки, устройство система контроля и управления доступом в здании по адресу: г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А | Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма Количество установленных камер видеонаблюдения в Наволокском городском поселении | мероприятий единиц | 8 1 | 8 1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 704700,00 | 423852,27 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 165000,00 | 165000,00 | - | - |  | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 165000,00 | 165000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация пожарной безопасности» | Администрация | Всего | 165000,00 | 165000,00 |  | Количество чрезвычайных ситуаций на территории Наволокского городского поселения Количество противопожарных опашек | единиц единиц | 0 1 | 0 1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 165000,00 | 165000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по пожарной безопасности» | Администрация | Всего | 165000,00 | 165000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 165000,00 | 165000,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 98944,00 | 98943,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 98944,00 | 98943,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории Наволокского городского поселения от чрезвычайных происшествий» | Администрация | Всего | 98944,00 | 98943,00 |  | Количество чрезвычайных ситуаций на территории Наволокского городского поселения | единиц | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 98944,00 | 98943,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация | Всего | 98944,00 | 98943,00 | Оплата по договору с ГО ЧС г.Кинешма | Количество выездов, выполненных подразделениями противопожарной службы | единиц | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 98944,00 | 98943,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 200000,00 | 200000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 200000,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 200000,00 | 200000,00 |  | Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда бюджета Наволокского городского поселения | единиц | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 200000,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Резервный фонд Администрации Наволокского городского поселения» | Администрация | Всего | 200000,00 | 200000,00 | Расходы на оказание единовременной помощи 7 семьям | Количество случаев оказания материальной помощи | единиц | 7 | 7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет поселения | 200000,00 | 200000,00 |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                                       Е.С. Кулакова

Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ,

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами                                 С.Б. Догадов